## ORÇAMENTO
CONTRATANTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA |  | CONVÊNIO:
OBJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO RUAS COLONINHA - BRDE |  | TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
LOCAL: |  | RUA JOÃO PAULO II |  | PROGRAMA: | AVANÇAR CIDADES
DATA BASE: |  | MARÇO DE 2018 (Obs. Utilizado SICRO JANEIRO/2018 Onerado, por ausência de mais recentes, e dispensado atualização de custos para a data base considerada) |  | BANCO: | BRDE
BDI: |  | INDICADO ABAIXO
LEIS SOCIAIS: |  | OS MESMOS DO SINAPI NÃO DESONERADO
|  |  | ORÇAMENTO ANALÍTICO | [11 empty] | REDUTOR SINAPI
0.8
Quantitativos das ruas
MACRO ITEM | SUB ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | PREVISTO - ORÇADO |  |  | REFERÊNCIA | OBSERVAÇÕES | BLOCO 1
|  |  | UNID | QTIDADE | UNITÁRIO SEM BDI | BDI | UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL |  |  | JOÃO PAULO II |  |  | TOTAL | Limite SINAPI 03/2018 Onerado SC
| 1 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 71598.9146
| 1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE iNTERFERÊNCIA. | M3 | 689.02 | 4.456 | 20 | 5.35 | 3686.257 | 90106 | Conf. Memória de Cálculo | 689.02 |  |  | 689.02 | 5.57 |  | 4605.4097
| 1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 553.66 | 10.44 | 20 | 12.53 | 6937.3598 | 93379 | Conf. Memória de Cálculo | 553.66 |  |  | 553.66 | 13.05 |  | 8670.3156
| 1.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 3/4 DRENOS E FILTROS - ESPESSURA DE 10 CM | M3 | 15.05 | 63.328 | 20 | 75.99 | 1143.6495 | 88549 | Conf. Memória de Cálculo | 15.05 |  |  | 15.05 | 79.16 |  | 1429.6296
| 1.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 116 | 25 | 20 | 30 | 3480 | 92808 | Conf. Memória de Cálculo | 116 |  |  | 116 | 31.25 |  | 4350
| 1.5 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 149 | 32.024 | 20 | 38.43 | 5726.07 | 92809 | Conf. Memória de Cálculo | 149 |  |  | 149 | 40.03 |  | 7157.364
| 1.6 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 63 | 38.96 | 20 | 46.752 | 2945.376 | 92810 | Conf. Memória de Cálculo | 63 |  |  | 63 | 48.7 |  | 3681.72
| 1.7 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 48 | 46.296 | 20 | 55.56 | 2666.88 | 92811 | Conf. Memória de Cálculo | 48 |  |  | 48 | 57.87 |  | 3333.312
| 1.8 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 41 | 61.888 | 20 | 74.27 | 3045.07 | 92813 | Conf. Memória de Cálculo | 41 |  |  | 41 | 77.36 |  | 3806.112
| 1.9 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2016 | M | 0 | 80.352 | 20 | 96.42 | 0 | 92815 | Conf. Memória de Cálculo |  |  |  | 0 | 100.44
| 1.10 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 116 | 23.544 | 20 | 28.25 | 3277 | 7796 | Conf. Memória de Cálculo | 116 |  |  | 116 | 29.43 |  | 4096.656
| 1.11 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 149 | 31.12 | 20 | 37.34 | 5563.66 | 7781 | Conf. Memória de Cálculo | 149 |  |  | 149 | 38.9 |  | 6955.32
| 1.12 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 63 | 45.088 | 20 | 54.11 | 3408.93 | 7795 | Conf. Memória de Cálculo | 63 |  |  | 63 | 56.36 |  | 4260.816
| 1.13 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 48 | 57.456 | 20 | 68.95 | 3309.6 | 7791 | Conf. Memória de Cálculo | 48 |  |  | 48 | 71.82 |  | 4136.832
| 1.14 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 41 | 104.416 | 20 | 125.3 | 5137.3 | 7750 | Conf. Memória de Cálculo | 41 |  |  | 41 | 130.52 |  | 6421.584
| 1.15 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 0 | 143.32 | 20 | 171.98 | 0 | 7753 | Conf. Memória de Cálculo | 0 |  |  | 0 | 179.15
| 1.16 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA (BLOCO DE CONCRETO MACICO), REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - CONF. PROJETO | UNID | 16 | 621.888 | 20 | 746.27 | 11940.32 | 83659 |  | 16 |  |  | 16 | 777.36 |  | 14925.312
| 1.17 | CAIXA DE LIGAÇÃO COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA, CONF. PROJETO | UNID | 10 | 648.296 | 20 | 777.96 | 7779.6 | 74206/002 |  | 10 |  |  | 10 | 810.37 |  | 9724.44
| 1.18 | BIDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 40CM LARGURA | M² | 297.8584 | 4.344 | 20 | 5.21 | 1551.8423 | 83665 | 40 cm de largura x circunferência do tubo + 25% de transpasse | 297.8584 | 0 | 0 | 297.8584 | 5.43 |  | 1940.8453
| 1.19 | CAIXA DE LIGAÇÃO COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA, CONF. PROJETO - TUBOS => 80CM - LINHA DUPLA | UNID | 0 | 1146.416 | 20 | 1375.7 | 0 | 74206/001 Adequado |  | 0 |  |  | 0 | 1433.02 | 1433.02 | 0
| 1.20 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | UNID | 0 | 1146.416 | 20 | 1375.7 | 0 | 74206/001 |  | 0 |  |  | 0 | 1433.02 | 1433.02 |  | 1405.17
[15 empty] | 0 |  | 0
| 2 | PAVIMENTAÇÂO | [5 empty] | 173407.4566 | [6 empty] | 0 |  | 0
| 2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 10CM- EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 247.571 | 84.656 | 20 | 101.59 | 25150.7379 | 96396 | Area de lajota * 0,10 | 247.571 |  | 0 | 247.571 | 105.82 |  | 31437.5559
| 2.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - BRITA GRADUADA DMT =20Km | M3XKM | 4951.42 | 1.184 | 20 | 1.42 | 7031.0164 | 97914 | Volume do material x DMT | 4951.42 |  | 0 | 4951.42 | 1.48 |  | 8793.7219
| 2.3 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 2475.71 | 0.976 | 20 | 1.17 | 2896.5807 | 72961 | Ext. da Via x (Largura lajota) | 2475.71 |  | 0 | 2475.71 | 1.22 |  | 3624.4394
| 2.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO. INCLUI COLCHÃO DE AREIA COM NO MÍNIMO 5CM DE ESP. | M2 | 2475.71 | 39.6 | 20 | 47.52 | 117645.7392 | 92394 | Conf. Prancha | 2475.71 |  | 0 | 2475.71 | 49.5 |  | 147057.174
| 2.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 643.14 | 26.8 | 20 | 32.16 | 20683.3824 | 94273 | Conf. Prancha | 643.14 |  | 0 | 643.14 | 33.5 |  | 25854.228
| 2.6 | FORNECIMENTO E ASSETAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MODADDO DE TRAVAMENTO 10X20X10X100CM | M | 0 | 24.8 | 20 | 29.76 | 0 | 94273 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31
| 3 | SINALIZAÇÃO VIARIA |  |  | , |  |  | 5842.072 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 3.1 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - EXCLUSO TUBO DE SUPORTE (PARE) | UNID | 8 | 198.872 | 20 | 238.65 | 1909.2 | SICRO 5213444 adequado para 50 cm | Prancha | 8 |  | 0 | 8 | 248.59 |  | 2386.464
| 3.2 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE A-32b - ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - EXCLUSO TUBO DE SUPORTE (sinalização pedestre) | UNID | 1 | 234.352 | 20 | 281.22 | 281.22 | 5213464 adequado para 50 cm | Prancha | 1 |  | 0 | 1 | 292.94 |  | 351.528
| 3.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE R-19 - REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - EXCLUSO TUBO DE SUPORTE (velocidade máxima) | UNID | 1 | 187.52 | 20 | 225.02 | 225.02 | SICRO 5213452 adequado para 50cm | Prancha | 1 |  | 0 | 1 | 234.4 |  | 281.28
| 3.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 50X25CM - INCLUSO TUBO DE SUPORTE | UNID | 1 | 71.144 | 20 | 85.37 | 85.37 | 73916/002 adequado 50x25cm | Prancha | 1 |  | 0 | 1 | 88.93 |  | 106.716
| 3.5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO- 2,00X1,25m - PADRÃO CAIXA | M2 | 2.5 | 256.648 | 20 | 307.98 | 769.95 | 74209/001 | Prancha | 2.5 |  | 0 | 2.5 | 320.81 |  | 962.43
| 3.6 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40 KG/M (NBR 5580) - SUPORTE PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 3,00M | UNID | 10 | 192.968 | 20 | 231.56 | 2315.6 | 5213863 | Prancha | 10 |  | 0 | 10 | 241.21 |  | 2894.52
| 3.7 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 13.1 | 16.264 | 20 | 19.52 | 255.712 | 72947 | prancha | 13.1 |  | 0 | 13.1 | 20.33 |  | 319.5876
| 4 | CALÇADAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM | [5 empty] | 58955.7257 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 4.1 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 996.62 | 0.352 | 20 | 0.42 | 418.5804 | 79472 | Ext. da Via x (Largura do passeio ambos os lados) | 996.62 |  | 0 | 996.62 | 0.44 |  | 526.2154
| 4.2 | COLOCAÇÃO MANUAL DE AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SUB BASE PASSEIO - 4cm | M3 | 39.8648 | 80.296 | 20 | 96.36 | 3841.3721 | 94342 | área do passeio x 0,04 | 39.8648 |  | 0 | 39.8648 | 100.37 |  | 4801.476
| 4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - AREIA DMT =20Km (até 30 km) | M3XKM | 797.296 | 1.16 | 20 | 1.39 | 1108.2414 | 97914 | Vol. AREIA x DMT | 797.296 |  | 0 | 797.296 | 1.45 |  | 1387.295
| 4.4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE: A) PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM; B) CAMADA DE ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA MÍN. DE 4Cm; COM MATERIAL DE REJUNTE PÓ DE PEDRA | M2 | 741.31 | 44.64 | 20 | 53.57 | 39711.9767 | 92396 ajuste para 4 cm pó de pedra ao invés de 6cm de areia da comp sin | Área de passeio, descontado podotáil | 741.31 |  | 0 | 741.31 | 55.8 |  | 49638.1176
| 4.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE: A) PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO PODOTÁTIL - ALERTA E GUIA, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM; B) CAMADA DE ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA MÍN. DE 4CM; C0 MATERIAL DE REJUNTE | M2 | 255.3 | 45.288 | 20 | 54.35 | 13875.555 | 92396 ADEQUADA PARA TÁTIL | área de podotátil | 255.3 |  | 0 | 255.3 | 56.61 |  | 17343.0396
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | TOTAL DA OBRA: | [5 empty] | 309804.1688 | [8 empty] | 0
0
LOCAL E DATA: Ararangua, 10 de Setembro de 2018
|  | Engenheiro Civil Cristiano Coral CREA SC 99479-8 |  |  | Mariano Mazzuco Neto
|  | Responsável Técnico Orçamento |  |  | Prefeito Municipal de Araranguá

## QCI
|  | Agente Promotor |  |  | Número do Contrato
|  | Prefeitura Municipal de Araranguá | [7 empty] | .
Logotipo Pref. |  | Empreendimento | [8 empty] | Total Contratado | Repasse
|  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS RUA JOÃO PAULO II | [7 empty] | . | 0
|  | Localização |  |  | Programa | [5 empty] | Auxiliar | C.P. Mínima
|  | COLONINHA | [7 empty] | . | 309804.1688
|  | QCI | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
QCI VIGENTE
Executora | ITEM | Descrição dos Itens de Investimento | UNID | QTIDADE | Repasse |  | C.P Financeira | C.P. Financeira | C.P. Contrapartida |  |  | Total | Inc.
[9 empty] | Financeira | Física | Outras Fontes
|  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS |  |  | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
| 1 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 | FALSE | 71598.9146 | 71598.9146 |  |  |  | 71598.9146 | 23.111
| 2 | PAVIMENTAÇÂO |  |  | 0 | FALSE | 173407.4566 | 173407.4566 |  |  |  | 173407.4566 | 55.9732
| 3 | SINALIZAÇÃO VIARIA |  |  | 0 | FALSE | 5842.072 | 5842.072 |  |  |  | 5842.072 | 1.8857
| 4 | CALÇADAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM |  |  | 0 | FALSE | 58955.7257 | 58955.7257 |  |  |  | 58955.7257 | 19.03
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | TOTAL |  |  | 0 |  |  |  | 309804.1688 | 0 | 0 | 309804.1688 | 100
_____________________________________________
| Prefeito |  |  |  | Responsável Técnico | [6 empty] | 2018-06-06
| Nome: |  |  |  | Nome: | [6 empty] | Data
| CPF |  |  |  | Registro:

## Cronograma
Agente Promotor | [7 empty] | Data Início de Obras
Prefeitura Municipal de Araranguá
Número do Contrato
0
Programa | [7 empty] | Prazo de Execução
0 | [7 empty] | 4 | meses
[7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Total | Inc. | Acum | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  |  | Mês 05 |  |  | Mês 06 |  |  | Mês 07 |  |  | Mês 08 |  |  | Mês 09 |  |  | Mês 10 |  |  | Mês 11 |  |  | Mês 12 |  |  | Mês 13 |  |  | Mês 14 |  |  | Mês 15 |  |  | Mês 16 |  |  | Mês 17 |  |  | Mês 18 |  |  | Mês 19 |  |  | Mês 20 |  |  | Mês 21 |  |  | Mês 22 |  |  | Mês 23 |  |  | Mês 24 |  |  | Mês 25 |  |  | Mês 26 |  |  | Mês 27 |  |  | Mês 28 |  |  | Mês 29 |  |  | Mês 30 |  |  | Mês 31 |  |  | Mês 32 |  |  | Mês 33 |  |  | Mês 34 |  |  | Mês 35 |  |  | Mês 36 |  |  | Mês 37 |  |  | Mês 38 |  |  | Mês 39 |  |  | Mês 40 |  |  | Mês 41 |  |  | Mês 42 |  |  | Mês 43 |  |  | Mês 44 |  |  | Mês 45 |  |  | Mês 46 |  |  | Mês 47 |  |  | Mês 48 |  |  | Mês 49 |  |  | Mês 50 |  |  | Mês 51 |  |  | Mês 52 |  |  | Mês 53 |  |  | Mês 54 |  |  | Mês 55 |  |  | Mês 56 |  |  | Mês 57 |  |  | Mês 58 |  |  | Mês 59 |  |  | Mês 60 |  |  | Mês 61 |  |  | Mês 62 |  |  | Mês 63 |  |  | Mês 64 |  |  | Mês 65 |  |  | Mês 66 |  |  | Mês 67 |  |  | Mês 68 |  |  | Mês 69 |  |  | Mês 70 |  |  | Mês 71 |  |  | Mês 72 |  |  | Mês 73 |  |  | Mês 74 |  |  | Mês 75 |  |  | Mês 76 |  |  | Mês 77 |  |  | Mês 78 |  |  | Mês 79 |  |  | Mês 80 |  |  | Mês 81 |  |  | Mês 82 |  |  | Mês 83 |  |  | Mês 84
Item |  |  |  | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent.
| (R$) | (%) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%)
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
1 | 71598.9146 | 23.111 | 100 |  | 21479.6744 | 30 |  | 28639.5658 | 40 |  | 14319.7829 | 20 |  | 7159.8915 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 173407.4566 | 55.9732 | 100 |  | 52022.237 | 30 |  | 69362.9826 | 40 |  | 34681.4913 | 20 |  | 17340.7457 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 5842.072 | 1.8857 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 4673.6576 | 80 |  | 1168.4144 | 20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 58955.7257 | 19.03 | 100 |  | 0 | 0 |  | 29477.8628 | 50 |  | 23582.2903 | 40 |  | 5895.5726 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
| 309804.1688 |  |  | 0 | 73501.9113 | 23.7253 | 0 | 127480.4113 | 41.1487 | 0 | 77257.2221 | 24.9374 | 0 | 31564.6241 | 10.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financeira | 309804.1688 |  |  | 73501.9113 |  |  | 127480.4113 |  |  | 77257.2221 |  |  | 31564.6241 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Física | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Outras Fontes | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Repasse | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Total | 309804.1688 |  | 73501.9113 |  |  | 127480.4113 |  |  | 77257.2221 |  |  | 31564.6241 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 309804.1688 | [5 empty] | 0 | 200982.3226 | 64.874 | 0 | 278239.5447 | 89.8114 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100 | 0 | 309804.1688 | 100
Prefeito | [6 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico |  |  |  | 2018-06-27 |  |  |  |  | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico
Nome: | 0 | [5 empty] | Nome: | [5 empty] | Nome: |  |  |  | Data |  |  |  |  | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0
CPF | 0 | [5 empty] | Registro: | [5 empty] | Registro: | [8 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0
Cronograma:
Preencher somente nos campos em amarelo.