## ORÇAMENTO
CONTRATANTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA |  | CONVÊNIO:
OBJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ RUAS DO BAIRRO JARDIM DAS AVENIDAS - BRDE |  | TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
LOCAL: |  | RUA JASMIN |  | PROGRAMA: | AVANÇAR CIDADES
DATA BASE: |  | MARÇO DE 2018 (Obs. Utilizado SICRO JANEIRO/2018 Onerado, por ausência de mais recentes, e dispensado atualização de custos para a data base considerada) |  | BANCO: | BRDE
BDI: |  | INDICADO ABAIXO
LEIS SOCIAIS: |  | OS MESMOS DO SINAPI NÃO DESONERADO
|  |  | ORÇAMENTO ANALÍTICO | [12 empty] | REDUTOR SINAPI
0.8
MACRO ITEM | SUB ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | PREVISTO - ORÇADO |  |  | REFERÊNCIA | OBSERVAÇÕES
|  |  | UNID | QTIDADE | UNITÁRIO SEM BDI | BDI | UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL |  |  | JASMIN |  |  | TOTAL |  | Limite SINAPI 02/2018 Onerado SC
| 1 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 19440.1341
| 1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE iNTERFERÊNCIA. | M3 | 100.8 | 4.456 | 20 | 5.35 | 539.28 | 90106 | Conf. Memória de Cálculo | 100.8 |  |  | 100.8 |  | 5.57 | 673.7472
| 1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 71.46 | 10.44 | 20 | 12.53 | 895.3938 | 93379 | Conf. Memória de Cálculo | 71.46 |  |  | 71.46 |  | 13.05 | 1119.0636
| 1.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 3/4 DRENOS E FILTROS - ESPESSURA DE 10 CM | M3 | 0 | 63.328 | 20 | 75.99 | 0 | 88549 | Conf. Memória de Cálculo | 0 |  |  | 0 |  | 79.16 | 0
| 1.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 COM BIDIM | M | 72 | 25 | 20 | 30 | 2160 | 92808 | Conf. Memória de Cálculo | 72 |  |  | 72 |  | 31.25 | 2700
| 1.5 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0 | 32.024 | 20 | 38.43 | 0 | 92809 | Conf. Memória de Cálculo |  |  |  | 0 |  | 40.03 | 0
| 1.6 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 COM BIDIM | M | 0 | 38.96 | 20 | 46.752 | 0 | 92810 | Conf. Memória de Cálculo |  |  |  | 0 |  | 48.7 | 0
| 1.7 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0 | 46.296 | 20 | 55.56 | 0 | 92811 | Conf. Memória de Cálculo | [5 empty] | 57.87 | 0
| 1.8 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 COM BIDIM | M | 0 | 61.888 | 20 | 74.27 | 0 | 92813 | Conf. Memória de Cálculo | [5 empty] | 77.36 | 0
| 1.9 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2016 | M | 0 | 80.352 | 20 | 96.42 | 0 | 92815 | Conf. Memória de Cálculo | [5 empty] | 100.44
| 1.10 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 72 | 23.544 | 20 | 28.25 | 2034 | 7796 | Conf. Memória de Cálculo | 72 |  |  | 72 |  | 29.43 | 2542.752
| 1.11 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 0 | 31.12 | 20 | 37.34 | 0 | 7781 | Conf. Memória de Cálculo | 0 |  |  | 0 |  | 38.9 | 0
| 1.12 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 0 | 45.088 | 20 | 54.11 | 0 | 7795 | Conf. Memória de Cálculo | 0 |  |  | 0 |  | 56.36 | 0
| 1.13 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 0 | 57.456 | 20 | 68.95 | 0 | 7791 | Conf. Memória de Cálculo | 0 |  |  | 0 |  | 71.82 | 0
| 1.14 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 0 | 104.416 | 20 | 125.3 | 0 | 7750 | Conf. Memória de Cálculo | 0 |  |  | 0 |  | 130.52 | 0
| 1.15 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 0 | 143.32 | 20 | 171.98 | 0 | 7753 | Conf. Memória de Cálculo | 0 |  |  | 0 |  | 179.15
| 1.16 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA (BLOCO DE CONCRETO MACICO), REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - CONF. PROJETO | UNID | 12 | 621.888 | 20 | 746.27 | 8955.24 | 83659 |  | 12 |  |  | 12 |  | 777.36 | 11193.984
| 1.17 | CAIXA DE LIGAÇÃO COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA, CONF. PROJETO | UNID | 6 | 648.296 | 20 | 777.96 | 4667.76 | 74206/002 |  | 6 |  |  | 6 |  | 810.37 | 5834.664
| 1.18 | BIDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 40CM LARGURA | M² | 36.1728 | 4.344 | 20 | 5.21 | 188.4603 | 83665 | 40 cm de largura x circunferência do tubo + 25% de transpasse | 36.1728 |  |  | 36.1728 |  | 5.43 | 235.702
| 1.19 | CAIXA DE LIGAÇÃO COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA, CONF. PROJETO - TUBOS => 80CM - LINHA DUPLA | UNID | 0 | 1146.416 | 20 | 1375.7 | 0 | 74206/001 Adequado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.02
| 1.20 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | UNID | 0 | 1146.416 | 20 | 1375.7 | 0 | 74206/001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1433.02
|  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0
| 2 | PAVIMENTAÇÂO | [5 empty] | 119483.9052 | [7 empty] | 0 | 0
| 2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO ATÉ 20 CM | M2 | 2021.18 | 0.976 | 20 | 1.1712 | 2367.206 | 72961 |  | 2021.18 |  |  | 2021.18 |  | 1.22
| 2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 - ESPE. = 13 CM | M3 | 261.46 | 76.488 | 20 | 91.7856 | 23998.263 | 96400 |  | 261.46 |  |  | 261.46 |  | 95.61
| 2.3 | MACADAME - TRANSPORTE 20 KM | M3XKM | 5229.2 | 0.576 | 15 | 0.6912 | 3614.423 | 83356 | vol*dmt | 5229.2 |  |  | 5229.2 |  | 0.72
| 2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 194.18 | 84.624 | 20 | 101.5488 | 19718.746 | 96396 |  | 194.18 |  |  | 194.18 |  | 105.78
| 2.5 | BRITA GRADUADA- TRANSPORTE 20 KM | M3XKM | 3883.6 | 0.576 | 20 | 0.69 | 2679.684 | 83356 | vol*dmt | 3883.6 |  |  | 3883.6 |  | 0.72
| 2.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. TAXA 1,0 L/M2 | M2 | 1861.1 | 3.392 | 20 | 3.39 | 6309.129 | 96401 |  | 1861.1 |  |  | 1861.1 |  | 4.24 | 9469.2768
| 2.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXECUÇÃO DE LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. RR-2C APLICAÇÃO TX 0,5L/m2 | M2 | 1861.1 | 2 | 20 | 2.4 | 4466.64 | 96402 |  | 1861.1 |  |  | 1861.1 |  | 2.5 | 5583.3
| 2.8 | FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) TEOR DE 5,75% | T | 10.7013 | 1573.352 | 15 | 1809.35 | 19362.4424 | INS41899 |  | 10.7013 |  |  | 10.7013 |  | 1966.69
| 2.9 | FORNECIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CBUQ) EXCLUSIVE CAP E TRANSPORTE | T | 186.11 | 86.88 | 20 | 104.26 | 19403.8286 | 4011466 |  | 186.11 |  |  | 186.11 |  | 108.6 | 24253.8552
| 2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/20166 | TxKM | 3722.2 | 0.544 | 15 | 0.63 | 2344.986 | SINAPI 95878 |  | 3722.2 |  |  | 3722.2 |  | 0.68
| 2.11 | FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X12X30X100 CM | M | 470.58 | 26.952 | 20 | 32.34 | 15218.5572 | 94273 | Conf. Prancha | 470.58 |  |  | 470.58 |  | 33.69 | 19024.6082
| 2.12 | FORNECIMENTO E ASSETAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MODADDO DE TRAVAMENTO 10X20X10X100CM | M | 0 | 24.8 | 20 | 29.76 | 0 | 94273 |  | 0 |  |  | 0 |  | 31
0
| 3 | SINALIZAÇÃO VIARIA | [5 empty] | 6446.8848 | [8 empty] | 0
| 3.1 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - EXCLUSO TUBO DE SUPORTE (PARE) | UNID | 4 | 198.872 | 20 | 238.65 | 954.6 | SICRO 5213444 adequado para 50 cm | Prancha | 4 |  |  | 4 |  | 248.59 | 1193.232
| 3.2 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE A-32b - ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - EXCLUSO TUBO DE SUPORTE (sinalização pedestre) | UNID | 4 | 234.352 | 20 | 281.22 | 1124.88 | 5213464 adequado para 50 cm | Prancha | 4 |  |  | 4 |  | 292.94 | 1406.112
| 3.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE R-19 - REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - EXCLUSO TUBO DE SUPORTE (velocidade máxima) | UNID | 2 | 187.52 | 20 | 225.02 | 450.04 | SICRO 5213452 adequado para 50cm | Prancha | 2 |  |  | 2 |  | 234.4 | 562.56
| 3.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 50X25CM - INCLUSO TUBO DE SUPORTE | UNID | 1 | 71.144 | 20 | 85.37 | 85.37 | 73916/002 adequado 50x25cm | Prancha | 1 |  |  | 1 |  | 88.93 | 106.716
| 3.5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO- 2,00X1,25m - PADRÃO CAIXA | M2 | 2.5 | 256.648 | 20 | 307.98 | 769.95 | 74209/001 | Prancha | 2.5 |  |  | 2.5 |  | 320.81 | 962.43
| 3.6 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40 KG/M (NBR 5580) - SUPORTE PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 3,00M | UNID | 10 | 192.968 | 20 | 231.56 | 2315.6 | 5213863 | Prancha | 10 |  |  | 10 |  | 241.21 | 2894.52
| 3.7 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 38.24 | 16.264 | 20 | 19.52 | 746.4448 | 72947 | prancha | 38.24 |  |  | 38.24 |  | 20.33 | 932.903
| 4 | CALÇADAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM | [5 empty] | 51293.5783 | [8 empty] | 0
| 4.1 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 867.5464 | 0.352 | 20 | 0.42 | 364.3695 | 79472 | Ext. da Via x (Largura do passeio ambos os lados) | 867.5464 |  |  | 867.5464 |  | 0.44 | 458.0645
| 4.2 | COLOCAÇÃO MANUAL DE AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SUB BASE PASSEIO - 4cm | M3 | 34.7019 | 80.296 | 20 | 96.36 | 3343.8708 | 94342 | área do passeio x 0,04 | 34.7019 |  |  | 34.7019 |  | 100.37 | 4179.6303
| 4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - AREIA DMT =20Km | M3XKM | 694.0371 | 1.16 | 20 | 1.39 | 964.7116 | 97914 | VOL. AREIA x DMT | 694.0371 |  |  | 694.0371 |  | 1.45 | 1207.6246
| 4.4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE: A) PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM; B) CAMADA DE ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA MÍN. DE 4Cm; COM MATERIAL DE REJUNTE PÓ DE PEDRA | M2 | 680.1544 | 44.64 | 20 | 53.57 | 36435.8712 | 92396 ajuste para 4 cm pó de pedra | Área de passeio, descontado podotáil | 680.1544 |  |  | 680.1544 |  | 55.8 | 45543.1386
| 4.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE: A) PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO PODOTÁTIL - ALERTA E GUIA, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM; B) CAMADA DE ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA MÍN. DE 5C; C0 MATERIAL DE REJUNTE | M2 | 187.392 | 45.288 | 20 | 54.35 | 10184.7552 | 92396 ADEQUADA PARA TÁTIL | área de podotátil | 187.392 |  |  | 187.392 |  | 56.61 | 12729.9133
0
0
|  | TOTAL DA OBRA: | [5 empty] | 196664.5024 | [8 empty] | 0
0
LOCAL E DATA: Ararangua, 26 de Setembro de 2018
|  | Engenheiro Civil Cristiano Coral CREA SC 99479-8 |  |  | Mariano Mazzuco Neto
|  | Responsável Técnico |  |  | Prefeito Municipal de Araranguá
Orçamento

## QCI
|  | Agente Promotor |  |  | Número do Contrato
|  | Prefeitura Municipal de Araranguá | [7 empty] | .
Logotipo Pref. |  | Empreendimento | [8 empty] | Total Contratado | Repasse
|  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS RUA JASMIN | [7 empty] | . | 0
|  | Localização |  |  | Programa | [5 empty] | Auxiliar | C.P. Mínima
|  | JARDIM DAS AVENIDAS | [7 empty] | . | 196664.5024
|  | QCI | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
QCI VIGENTE
Executora | ITEM | Descrição dos Itens de Investimento | UNID | QTIDADE | Repasse |  | C.P Financeira | C.P. Financeira | C.P. Contrapartida |  |  | Total | Inc.
[9 empty] | Financeira | Física | Outras Fontes
|  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS |  |  | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
| 1 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 | FALSE | 19440.1341 | 19440.1341 |  |  |  | 19440.1341 | 9.8849
| 2 | PAVIMENTAÇÂO |  |  | 0 | FALSE | 119483.9052 | 119483.9052 |  |  |  | 119483.9052 | 60.7552
| 3 | SINALIZAÇÃO VIARIA |  |  | 0 | FALSE | 6446.8848 | 6446.8848 |  |  |  | 6446.8848 | 3.2781
| 4 | CALÇADAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM |  |  | 0 | FALSE | 51293.5783 | 51293.5783 |  |  |  | 51293.5783 | 26.0818
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | TOTAL |  |  | 0 |  |  |  | 196664.5024 | 0 | 0 | 196664.5024 | 100
_____________________________________________
| Prefeito |  |  |  | Responsável Técnico | [6 empty] | 2018-06-06
| Nome: |  |  |  | Nome: | [6 empty] | Data
| CPF |  |  |  | Registro:

## Cronograma
Agente Promotor | [7 empty] | Data Início de Obras
Prefeitura Municipal de Araranguá
Número do Contrato
0
Programa | [7 empty] | Prazo de Execução
0 | [7 empty] | 4 | meses
[7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Total | Inc. | Acum | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  |  | Mês 05 |  |  | Mês 06 |  |  | Mês 07 |  |  | Mês 08 |  |  | Mês 09 |  |  | Mês 10 |  |  | Mês 11 |  |  | Mês 12 |  |  | Mês 13 |  |  | Mês 14 |  |  | Mês 15 |  |  | Mês 16 |  |  | Mês 17 |  |  | Mês 18 |  |  | Mês 19 |  |  | Mês 20 |  |  | Mês 21 |  |  | Mês 22 |  |  | Mês 23 |  |  | Mês 24 |  |  | Mês 25 |  |  | Mês 26 |  |  | Mês 27 |  |  | Mês 28 |  |  | Mês 29 |  |  | Mês 30 |  |  | Mês 31 |  |  | Mês 32 |  |  | Mês 33 |  |  | Mês 34 |  |  | Mês 35 |  |  | Mês 36 |  |  | Mês 37 |  |  | Mês 38 |  |  | Mês 39 |  |  | Mês 40 |  |  | Mês 41 |  |  | Mês 42 |  |  | Mês 43 |  |  | Mês 44 |  |  | Mês 45 |  |  | Mês 46 |  |  | Mês 47 |  |  | Mês 48 |  |  | Mês 49 |  |  | Mês 50 |  |  | Mês 51 |  |  | Mês 52 |  |  | Mês 53 |  |  | Mês 54 |  |  | Mês 55 |  |  | Mês 56 |  |  | Mês 57 |  |  | Mês 58 |  |  | Mês 59 |  |  | Mês 60 |  |  | Mês 61 |  |  | Mês 62 |  |  | Mês 63 |  |  | Mês 64 |  |  | Mês 65 |  |  | Mês 66 |  |  | Mês 67 |  |  | Mês 68 |  |  | Mês 69 |  |  | Mês 70 |  |  | Mês 71 |  |  | Mês 72 |  |  | Mês 73 |  |  | Mês 74 |  |  | Mês 75 |  |  | Mês 76 |  |  | Mês 77 |  |  | Mês 78 |  |  | Mês 79 |  |  | Mês 80 |  |  | Mês 81 |  |  | Mês 82 |  |  | Mês 83 |  |  | Mês 84
Item |  |  |  | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent.
| (R$) | (%) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%)
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
1 | 19440.1341 | 9.8849 | 100 |  | 5832.0402 | 30 |  | 5832.0402 | 30 |  | 5832.0402 | 30 |  | 1944.0134 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 119483.9052 | 60.7552 | 100 |  | 35845.1716 | 30 |  | 35845.1716 | 30 |  | 35845.1716 | 30 |  | 11948.3905 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 6446.8848 | 3.2781 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 6446.8848 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 51293.5783 | 26.0818 | 100 |  | 0 | 0 |  | 15388.0735 | 30 |  | 15388.0735 | 30 |  | 20517.4313 | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
| 196664.5024 |  |  | 0 | 41677.2118 | 21.192 | 0 | 57065.2853 | 29.0166 | 0 | 57065.2853 | 29.0166 | 0 | 40856.7201 | 20.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financeira | 196664.5024 |  |  | 41677.2118 |  |  | 57065.2853 |  |  | 57065.2853 |  |  | 40856.7201 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Física | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Outras Fontes | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Repasse | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Total | 196664.5024 |  | 41677.2118 |  |  | 57065.2853 |  |  | 57065.2853 |  |  | 40856.7201 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 196664.5024 | [5 empty] | 0 | 98742.4971 | 50.2086 | 0 | 155807.7824 | 79.2252 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100 | 0 | 196664.5024 | 100
Prefeito | [6 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico |  |  |  | 2018-06-27 |  |  |  |  | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico
Nome: | 0 | [5 empty] | Nome: | [5 empty] | Nome: |  |  |  | Data |  |  |  |  | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0
CPF | 0 | [5 empty] | Registro: | [5 empty] | Registro: | [8 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0
Cronograma:
Preencher somente nos campos em amarelo.