## ORÇAMENTO
CONTRATANTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA |  | CONVÊNIO:
OBJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ RUAS DO BAIRRO JARDIM DAS AVENIDAS - BRDE |  | TOMADOR: | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA
LOCAL: |  | RUA SERGIPE |  | PROGRAMA: | AVANÇAR CIDADES
DATA BASE: |  | JANEIRO DE 2019 (Obs. Utilizado SICRO JULHO/2018 Onerado, por ausência de mais recentes, e dispensado atualização de custos para a data base considerada) |  | BANCO: | BRDE
BDI: |  | INDICADO ABAIXO
LEIS SOCIAIS: |  | OS MESMOS DO SINAPI NÃO DESONERADO
|  |  | ORÇAMENTO ANALÍTICO | [14 empty] | REDUTOR SINAPI | REDUTOR
[18 empty] | 0.8 | 1
MACRO ITEM | SUB ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | PREVISTO - ORÇADO |  |  | REFERÊNCIA | OBSERVAÇÕES
|  |  | UNID | QTIDADE | UNITÁRIO SEM BDI | BDI | UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL |  |  | SERGIPE |  |  |  |  | TOTAL |  | Limite SINAPI 03/2018 Onerado SC |  |  | Limite SINAPI 11/2018 Onerado SC | Limite SINAPI 01/2019 Onerado SC
| 1 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 42091.3487
| 1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE iNTERFERÊNCIA. | M3 | 420.72 | 4.456 | 20 | 5.35 | 2250.852 | 90106 | Conf. Memória de Cálculo | 420.72 |  |  |  |  | 420.72 |  | 5.57 |  | 2812.0925 | 5.75
| 1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 342.34 | 10.44 | 20 | 12.53 | 4289.5202 | 93379 | Conf. Memória de Cálculo | 342.34 |  |  |  |  | 342.34 |  | 13.05 |  | 5361.0444 | 14.17
| 1.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 3/4 DRENOS E FILTROS - ESPESSURA DE 10 CM | M3 | 11.05 | 63.328 | 20 | 75.99 | 839.6895 | 88549 | Conf. Memória de Cálculo | 11.05 |  |  |  |  | 11.05 |  | 79.16 |  | 1049.6616 | 82.14
| 1.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 COM BIDIM | M | 60 | 25 | 20 | 30 | 1800 | 92808 | Conf. Memória de Cálculo | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 31.25 |  | 2250 | 30.02
| 1.5 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 143 | 32.024 | 20 | 38.43 | 5495.49 | 92809 | Conf. Memória de Cálculo | 143 |  |  |  |  | 143 |  | 40.03 |  | 6869.148 | 38.47
| 1.6 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 COM BIDIM | M | 78 | 38.96 | 20 | 46.752 | 3646.656 | 92810 | Conf. Memória de Cálculo | 78 |  |  |  |  | 78 |  | 48.7 |  | 4558.32 | 46.8
| 1.7 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 0 | 46.296 | 20 | 55.56 | 0 | 92811 | Conf. Memória de Cálculo | [7 empty] | 57.87 |  | 0 | 55.67
| 1.8 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 COM BIDIM | M | 0 | 61.888 | 20 | 74.27 | 0 | 92813 | Conf. Memória de Cálculo | [7 empty] | 77.36 |  | 0 | 74.54
| 1.9 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2016 | M | 0 | 80.352 | 20 | 96.42 | 0 | 92815 | Conf. Memória de Cálculo | [7 empty] | 100.44 |  |  | 97.12
| 1.10 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 60 | 15.2 | 15 | 17.48 | 1048.8 | 37450 | Conf. Memória de Cálculo | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 19 |  | 1368 | 19
| 1.11 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 400 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 143 | 23.28 | 15 | 26.77 | 3828.11 | 37451 | Conf. Memória de Cálculo | 143 |  |  |  |  | 143 |  | 29.1 |  | 4993.56 | 29.1
| 1.12 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 78 | 30.88 | 15 | 35.51 | 2769.78 | 37452 | Conf. Memória de Cálculo | 78 |  |  |  |  | 78 |  | 38.6 |  | 3612.96 | 38.6
| 1.13 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 0 | 38.744 | 15 | 44.56 | 0 | 37453 | Conf. Memória de Cálculo | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 48.43 |  | 0 | 48.43
| 1.14 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 0 | 104.416 | 15 | 120.08 | 0 | 7750 | Conf. Memória de Cálculo | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 130.52 |  | 0 | 149.22
| 1.15 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 0 | 143.32 | 15 | 164.82 | 0 | 7753 | Conf. Memória de Cálculo | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 179.15 |  |  | 204.83
| 1.16 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA (BLOCO DE CONCRETO MACICO), REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - CONF. PROJETO | UNID | 12 | 621.888 | 20 | 746.27 | 8955.24 | 83659 |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 777.36 |  | 11193.984 | 792.62
| 1.17 | CAIXA DE LIGAÇÃO COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA, CONF. PROJETO | UNID | 8 | 648.296 | 20 | 777.96 | 6223.68 | 74206/002 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |  | 810.37 |  | 7779.552 | 824.21
| 1.18 | BIDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14 40CM LARGURA | M² | 181.1 | 4.344 | 20 | 5.21 | 943.531 | 83665 | 40 cm de largura x circunferência do tubo + 25% de transpasse | 181.1 |  |  |  |  | 181.1 |  | 5.43 |  | 1180.0476 | 5.39
| 1.19 | CAIXA DE LIGAÇÃO COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA, CONF. PROJETO - TUBOS => 80CM - LINHA DUPLA | UNID | 0 | 1146.416 | 20 | 1375.7 | 0 | 74206/001 Adequado |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.02 |  |  | 1455.08
| 1.20 | CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PAREDES EM ALVENARIA | UNID | 0 | 1146.416 | 20 | 1375.7 | 0 | 74206/001 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1433.02 |  |  | 1455.08
|  |  |  | 0 | 0 | [14 empty] | 0
| 2 | PAVIMENTAÇÂO | [5 empty] | 225289.7706 | [11 empty] | 0
| 2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO ATÉ 20 CM | M2 | 2932.6577 | 0.976 | 20 | 1.17 | 3431.2096 | 72961 |  | 2932.6577 |  |  |  |  | 2932.6577 |  | 1.22 |  |  | 1.25
| 2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MACADAME SECO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 - ESPE. = 13 CM | M3 | 372.9099 | 97.67 | 20 | 117.2 | 43705.0374 | 96400 |  | 372.9099 |  |  |  |  | 372.9099 |  | 97.67 |  |  | 99.2 | 97.67
| 2.3 | MACADAME - TRANSPORTE 20 KM | M3XKM | 7458.1975 | 0.74 | 15 | 0.85 | 6339.4679 | 83356 | vol*dmt | 7458.1975 |  |  |  |  | 7458.1975 |  | 0.74 |  |  | 0.77 | 0.74
| 2.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 275.0421 | 108.35 | 20 | 130.02 | 35760.9771 | 96396 |  | 275.0421 |  |  |  |  | 275.0421 |  | 108.35 |  |  | 110 | 108.35
| 2.5 | BRITA GRADUADA- TRANSPORTE 20 KM | M3XKM | 5500.8425 | 0.74 | 20 | 0.89 | 4895.7498 | 83356 | vol*dmt | 5500.8425 |  |  |  |  | 5500.8425 |  | 0.74 |  |  | 0.77 | 0.74
| 2.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. TAXA 1,0 L/M2 | M2 | 2699.8 | 5.048 | 20 | 6.06 | 16360.788 | 96401 |  | 2699.8 |  |  |  |  | 2699.8 |  | 6.31 |  | 20442.8856 | 5.44 | 6.31
| 2.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXECUÇÃO DE LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. RR-2C APLICAÇÃO TX 0,5L/m2 | M2 | 2699.8 | 1.008 | 20 | 1.21 | 3266.758 | 96402 |  | 2699.8 |  |  |  |  | 2699.8 |  | 1.26 |  | 4082.0976 | 1.15 | 1.26
| 2.8 | FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) TEOR DE 5,75% | T | 15.5239 | 2926.69 | 15 | 3365.69 | 52248.4667 | INS41899 |  | 15.5239 |  |  |  |  | 15.5239 |  | 2926.69 |  |  | 2576.5 | 2926.69
| 2.9 | FORNECIMENTO CONCRETO ASFÁLTICO COM ASFALTO POLÍMERO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (CBUQ) EXCLUSIVE CAP E TRANSPORTE | T | 269.98 | 108.19 | 20 | 129.83 | 35051.5034 | 4011466 |  | 269.98 |  |  |  |  | 269.98 |  | 108.19 |  | 35050.9634 | 108.19 | 108.19
| 2.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/20166 | TxKM | 5399.6 | 0.69 | 15 | 0.79 | 4265.684 | SINAPI 95878 |  | 5399.6 |  |  |  |  | 5399.6 |  | 0.69 |  |  | 0.73 | 0.69
| 2.11 | FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO 15X12X30X100 CM | M | 617.32 | 26.952 | 20 | 32.34 | 19964.1288 | 94273 | Conf. Prancha | 617.32 |  |  |  |  | 617.32 |  | 33.69 |  | 24957.013 | 35.85
| 2.12 | FORNECIMENTO E ASSETAMENTO DE MEIO FIO PRÉ MODADDO DE TRAVAMENTO 10X20X10X100CM | M | 0 | 24.8 | 20 | 29.76 | 0 | 94273 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 31 |  |  | 35.85
| 3 | SINALIZAÇÃO VIARIA | [5 empty] | 7562.0804 | [11 empty] | #REF!
| 3.1 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - EXCLUSO TUBO DE SUPORTE (PARE) | UNID | 6 | 198.872 | 20 | 238.65 | 1431.9 | SICRO 5213444 adequado para 50 cm | Prancha | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 248.59 |  | #REF! | 248.59
| 3.2 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE A-32b - ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - EXCLUSO TUBO DE SUPORTE (sinalização pedestre) | UNID | 4 | 234.352 | 20 | 281.22 | 1124.88 | 5213464 adequado para 50 cm | Prancha | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 292.94 |  | 0 | 292.94
| 3.3 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE R-19 - REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,50 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - EXCLUSO TUBO DE SUPORTE (velocidade máxima) | UNID | 2 | 187.52 | 20 | 225.02 | 450.04 | SICRO 5213452 adequado para 50cm | Prancha | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 234.4 |  | 596.616 | 234.4
| 3.4 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 50X25CM - INCLUSO TUBO DE SUPORTE | UNID | 1 | 71.144 | 20 | 85.37 | 85.37 | 73916/002 adequado 50x25cm | Prancha | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 88.93 |  | 351.528 | 86.6
| 3.5 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO- 2,00X1,25m - PADRÃO CAIXA | M2 | 2.5 | 256.648 | 20 | 307.98 | 769.95 | 74209/001 | Prancha | 2.5 |  |  |  |  | 2.5 |  | 320.81 |  | 703.2 | 317.75
| 3.6 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40 KG/M (NBR 5580) - SUPORTE PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 3,00M | UNID | 12 | 192.968 | 20 | 231.56 | 2778.72 | 5213863 | Prancha | 12 |  |  |  |  | 12 |  | 241.21 |  | 1280.592 | 241.21
| 3.7 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 47.1937 | 16.264 | 20 | 19.52 | 921.2204 | 72947 | prancha | 47.1937 |  |  |  |  | 47.1937 |  | 20.33 |  | 18168.2402 | 23.86
| 4 | CALÇADAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM | [5 empty] | 124324.5418 | [11 empty] | 0
| 4.1 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M2 | 2105.2176 | 0.352 | 20 | 0.42 | 884.1914 | 79472 | Ext. da Via x (Largura do passeio ambos os lados) | 2105.2176 |  |  |  |  | 2105.2176 |  | 0.44 |  | 51358.8886 | 0.44
| 4.2 | COLOCAÇÃO MANUAL DE AREIA E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, SUB BASE PASSEIO - 4cm | M3 | 84.2087 | 80.296 | 20 | 96.36 | 8114.3507 | 94342 | área do passeio x 0,04 | 84.2087 |  |  |  |  | 84.2087 |  | 100.37 |  | 0 | 103.75
| 4.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANE, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - AREIA DMT =20Km | M3XKM | 1684.1741 | 1.16 | 20 | 1.39 | 2341.002 | 97914 | VOL. AREIA x DMT | 1684.1741 |  |  |  |  | 1684.1741 |  | 1.45 |  | 889.2439 | 1.54
| 4.4 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE: A) PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM; B) CAMADA DE ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA MÍN. DE 4Cm; COM MATERIAL DE REJUNTE PÓ DE PEDRA | M2 | 1837.9216 | 44.64 | 20 | 53.57 | 98457.4601 | 92396 ajuste para 4 cm pó de pedra | Área de passeio, descontado podotáil | 1837.9216 |  |  |  |  | 1837.9216 |  | 55.8 |  | 221366.6292 | 55.42
| 4.5 | FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE: A) PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO PODOTÁTIL - ALERTA E GUIA, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM; B) CAMADA DE ASSENTAMENTO EM PÓ DE PEDRA, ESPESSURA MÍN. DE 5C; C0 MATERIAL DE REJUNTE | M2 | 267.296 | 45.288 | 20 | 54.35 | 14527.5376 | 92396 ADEQUADA PARA TÁTIL | área de podotátil | 267.296 |  |  |  |  | 267.296 |  | 56.61 |  | 465.095 | 55.42
0
0
|  | TOTAL DA OBRA: | [5 empty] | 399267.7415 | [11 empty] | 0
0
LOCAL E DATA: Ararangua, 11 de MARÇO de 2019
136.1454
339.1572
|  | Engenheiro Civil Cristiano Coral CREA SC 99479-8 |  |  | Mariano Mazzuco Neto
|  | Responsável Técnico |  |  | Prefeito Municipal de Araranguá
Orçamento
|  | PROPRIETÁRIOS ITEM 50%DO ITEM 2 e ITENS 3 e 4 | 73.89% |  |  |  |  | 295014.1219
|  | PREFEITURA - DRENAGEM ITEM 1 E 50% DO ITEM 2 | 26.11% |  |  |  |  | 104253.6196
399267.7415

## QCI
|  | Agente Promotor |  |  | Número do Contrato
|  | Prefeitura Municipal de Araranguá | [7 empty] | .
Logotipo Pref. |  | Empreendimento | [8 empty] | Total Contratado | Repasse
|  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS RUA SERGIPE | [7 empty] | . | 0
|  | Localização |  |  | Programa | [5 empty] | Auxiliar | C.P. Mínima
|  | JARDIM DAS AVENIDAS | [7 empty] | . | 399267.7415
|  | QCI | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
QCI VIGENTE
Executora | ITEM | Descrição dos Itens de Investimento | UNID | QTIDADE | Repasse |  | C.P Financeira | C.P. Financeira | C.P. Contrapartida |  |  | Total | Inc.
[9 empty] | Financeira | Física | Outras Fontes
|  | PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS |  |  | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
| 1 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 | FALSE | 42091.3487 | 42091.3487 |  |  |  | 42091.3487 | 10.5421
| 2 | PAVIMENTAÇÂO |  |  | 0 | FALSE | 225289.7706 | 225289.7706 |  |  |  | 225289.7706 | 56.4257
| 3 | SINALIZAÇÃO VIARIA |  |  | 0 | FALSE | 7562.0804 | 7562.0804 |  |  |  | 7562.0804 | 1.894
| 4 | CALÇADAS E RAMPA DE ACESSIBILIDADE E GARAGEM |  |  | 0 | FALSE | 124324.5418 | 124324.5418 |  |  |  | 124324.5418 | 31.1381
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | TOTAL |  |  | 0 |  |  |  | 399267.7415 | 0 | 0 | 399267.7415 | 100
_____________________________________________
| Prefeito |  |  |  | Responsável Técnico | [6 empty] | 2018-06-06
| Nome: |  |  |  | Nome: | [6 empty] | Data
| CPF |  |  |  | Registro:

## Cronograma
Agente Promotor | [7 empty] | Data Início de Obras
Prefeitura Municipal de Araranguá
Número do Contrato
0
Programa | [7 empty] | Prazo de Execução
0 | [7 empty] | 4 | meses
[7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Total | Inc. | Acum | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  |  | Mês 05 |  |  | Mês 06 |  |  | Mês 07 |  |  | Mês 08 |  |  | Mês 09 |  |  | Mês 10 |  |  | Mês 11 |  |  | Mês 12 |  |  | Mês 13 |  |  | Mês 14 |  |  | Mês 15 |  |  | Mês 16 |  |  | Mês 17 |  |  | Mês 18 |  |  | Mês 19 |  |  | Mês 20 |  |  | Mês 21 |  |  | Mês 22 |  |  | Mês 23 |  |  | Mês 24 |  |  | Mês 25 |  |  | Mês 26 |  |  | Mês 27 |  |  | Mês 28 |  |  | Mês 29 |  |  | Mês 30 |  |  | Mês 31 |  |  | Mês 32 |  |  | Mês 33 |  |  | Mês 34 |  |  | Mês 35 |  |  | Mês 36 |  |  | Mês 37 |  |  | Mês 38 |  |  | Mês 39 |  |  | Mês 40 |  |  | Mês 41 |  |  | Mês 42 |  |  | Mês 43 |  |  | Mês 44 |  |  | Mês 45 |  |  | Mês 46 |  |  | Mês 47 |  |  | Mês 48 |  |  | Mês 49 |  |  | Mês 50 |  |  | Mês 51 |  |  | Mês 52 |  |  | Mês 53 |  |  | Mês 54 |  |  | Mês 55 |  |  | Mês 56 |  |  | Mês 57 |  |  | Mês 58 |  |  | Mês 59 |  |  | Mês 60 |  |  | Mês 61 |  |  | Mês 62 |  |  | Mês 63 |  |  | Mês 64 |  |  | Mês 65 |  |  | Mês 66 |  |  | Mês 67 |  |  | Mês 68 |  |  | Mês 69 |  |  | Mês 70 |  |  | Mês 71 |  |  | Mês 72 |  |  | Mês 73 |  |  | Mês 74 |  |  | Mês 75 |  |  | Mês 76 |  |  | Mês 77 |  |  | Mês 78 |  |  | Mês 79 |  |  | Mês 80 |  |  | Mês 81 |  |  | Mês 82 |  |  | Mês 83 |  |  | Mês 84
Item |  |  |  | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent.
| (R$) | (%) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%)
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
1 | 42091.3487 | 10.5421 | 100 |  | 12627.4046 | 30 |  | 12627.4046 | 30 |  | 12627.4046 | 30 |  | 4209.1349 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 225289.7706 | 56.4257 | 100 |  | 67586.9312 | 30 |  | 67586.9312 | 30 |  | 67586.9312 | 30 |  | 22528.9771 | 10 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 7562.0804 | 1.894 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7562.0804 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | 124324.5418 | 31.1381 | 100 |  | 0 | 0 |  | 37297.3625 | 30 |  | 37297.3625 | 30 |  | 49729.8167 | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
| 399267.7415 |  |  | 0 | 80214.3358 | 20.0904 | 0 | 117511.6983 | 29.4318 | 0 | 117511.6983 | 29.4318 | 0 | 84030.009 | 21.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financeira | 399267.7415 |  |  | 80214.3358 |  |  | 117511.6983 |  |  | 117511.6983 |  |  | 84030.009 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Física | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Outras Fontes | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Repasse | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Total | 399267.7415 |  | 80214.3358 |  |  | 117511.6983 |  |  | 117511.6983 |  |  | 84030.009 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 399267.7415 | [5 empty] | 0 | 197726.0341 | 49.5222 | 0 | 315237.7325 | 78.954 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100 | 0 | 399267.7415 | 100
Prefeito | [6 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico |  |  |  | 2019-03-11 |  |  |  |  | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico
Nome: | 0 | [5 empty] | Nome: | [5 empty] | Nome: |  |  |  | Data |  |  |  |  | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0
CPF | 0 | [5 empty] | Registro: | [5 empty] | Registro: | [8 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0
Cronograma:
Preencher somente nos campos em amarelo.