## ORÇAMENTO
CONTRATANTE: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARANGUA |  | CONVÊNIO:
LOCAL: |  | RODOVIA ARA 238 JOVINO M. P. DE SOUZA |  | LOCALIDADE: | MANHOSO
DATA BASE: |  | SETEMBRO DE 2019 (Obs. Utilizado SICRO ABRIL/2019 Onerado, por ausência de mais recentes, e dispensado atualização de custos para a data base considerada) |  | BANCO:
|  |  | ORÇAMENTO SINTÉTICO | [12 empty] | REDUTOR SINAPI CAP E EXECUÇÃO ASFALTO | REDUTOR SINAPI
[16 empty] | 1 | 1
MACRO ITEM | SUB ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | PREVISTO - ORÇADO |  |  | REFERÊNCIA | OBSERVAÇÕES
|  |  | UNID | QTIDADE | UNITÁRIO SEM BDI | BDI | UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL |  |  | BANDEIRA |  |  |  | TOTAL |  | Limite SINAPI 01/2019 Onerado SC]
| 1 | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 25125.21
| 1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE iNTERFERÊNCIA. | M3 | 126 | 5.31 | 20.73 | 6.41 | 807.66 | 90106 | Conf. Memória de Cálculo | 126 |  |  |  | 126 |  | 5.31 |  | 802.872
| 1.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 99.18 | 14.04 | 20.73 | 16.95 | 1681.1 | 93379 | Conf. Memória de Cálculo | 99.1779 |  |  |  | 99.18 |  | 14.04 | 14.17 | #REF!
| 1.3 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 3/4 DRENOS E FILTROS - ESPESSURA DE 10 CM | M3 | 3 | 111.12 | 20.73 | 134.16 | 402.48 | 73883/002 | Conf. Memória de Cálculo | 3 |  |  |  | 3 |  | 111.12 |  | #REF!
| 1.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 60 | 57 | 20.73 | 68.82 | 4129.2 | 92811 | Conf. Memória de Cálculo | 60 |  |  |  | 60 |  | 57 |  | #REF!
| 1.5 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE- PA1, PONTA E BOLSA, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890) | M | 60 | 137.55 | 15 | 158.18 | 9490.8 | 7725 | Conf. Memória de Cálculo | 60 |  |  |  | 60 |  | 137.55 |  | #REF!
| 1.6 | BIDIM - FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA RT - 14 40CM LARGURA | M² | 107.22 | 5.49 | 20.73 | 6.63 | 710.87 | 73881/001 | 40 cm de largura x circunferência do tubo + 25% de transpasse | 107.2163 |  |  |  | 107.22 |  | 5.49 |  | 0
| 1.7 | BOCA DE BUERO CONCRETO ALA BLOCO DE CONCRETO VAZADO | UNID. | 10 | 654.61 | 20.73 | 790.31 | 7903.1 | 73856/002 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 1380.25
|  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | #REF!
| 2 | PAVIMENTAÇÂO | [5 empty] | 1105805.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF!
| 2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO ROLO COMPACTADOR INCLUSO ESCARIFICAÇÃO DE ATÉ 20 CM | M2 | 16654.13 | 1.47 | 20.73 | 1.77 | 29477.8101 | 100576 |  | 16654.13 |  |  |  | 16654.13 |  | 1.47
| 2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES 1 ª CAMADA DE 12CM E 2ª CAMADA DE 12CM | M3 | 3123.12 | 116.87 | 20.73 | 141.1 | 440672.232 | 96396 |  | 3123.12 |  |  |  | 3123.12 |  | 116.87
| 2.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. TAXA 1,0 L/M2 | M2 | 12419.13 | 6.53 | 20.73 | 7.88 | 97862.7444 | 96401 |  | 12419.13 |  |  |  | 12419.13 |  | 6.53 | 5.44 | 5439578.94
| 2.4 | PINTURA DE LIGAÇÃO EXECUÇÃO DE LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. RR-2C APLICAÇÃO TX 0,5L/m2 | M2 | 11649.13 | 1.74 | 20.73 | 2.1 | 24463.173 | 96402 |  | 11649.13 |  |  |  | 11649.13 |  | 1.74 | 1.15 | #REF!
| 2.5 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) FORNECIMENTO, TRANSPORTE E EXECUÇÃO DE CBUQ 4CM TEOR 5% CAP | T | 1164.91 | 365 | 20.73 | 440.66 | 513329.2406 | 95995 |  | 1164.913 | 0 |  |  | 1164.91 |  | 365
[5 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0
| 3 | SINALIZAÇÃO VIARIA | [5 empty] | 46895.28 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 3.1 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - EXCLUSO TUBO DE SUPORTE | UNID | 19 | 430 | 20.73 | 519.14 | 9863.66 | COMPOSIÇÃO 01 | Prancha | 19 |  |  |  | 19 |  | 430 | 465.73 | 6840 | 5213464 adequado para + 5213863
| 3.2 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I E SI - EXCLUSO TUBO DE SUPORTE (velocidade máxima) | UNID | 15 | 375.02 | 20.73 | 452.76 | 6791.4 | COMPOSIÇÃO 02 | Prancha | 15 |  |  |  | 15 |  | 375.02 |  | 5262.12 | SICRO 5213440 adequado para + 5213863
| 3.3 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM - | UNID | 2 | 99 | 15 | 113.85 | 227.7 | 13521 | Prancha | 2 |  |  |  | 2 |  | 99 |  | 34.368
| 3.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO- 2,00X1,25m - PADRÃO CAIXA | M2 | 2.5 | 300 | 15 | 345 | 862.5 | 4813 | Prancha | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  | 300 |  | #REF!
| 3.5 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40 KG/M (NBR 5580) - SUPORTE PARA AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 3,00M | UNID | 36 | 292.34 | 20.73 | 352.94 | 12705.84 | 5213863 | Prancha | 36 |  |  |  | 36 |  | 292.34 |  | #REF!
| 3.6 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 538.4167 | 14.32 | 20.73 | 17.29 | 9309.2242 | 72947 | prancha | 538.4167 |  |  |  | 538.4167 |  | 14.32 |  | #REF!
| 3.7 | TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVA COLOCAÇÃO E FORNECIMENTO CONF. PROJETO 10X10 | UNID | 372 | 15.89 | 20.73 | 19.18 | 7134.96 | 5213360 | prancha | 372 |  |  |  | 372 |  | 15.89
0
0
|  | TOTAL DA OBRA: | [5 empty] | 1177825.69 | [10 empty] | 0
0
| ARARANGUÁ 10/ DEZEMBRO DE 2020 | [12 empty] | 313.8
custo prefeitura
|  | Guilherme Boeira Michels |  |  | Mariano Mazzuco Neto | [7 empty] | SOMATÓRIO CAP+EXECUÇÃO PAVIMENTO |  | #REF! | #REF!
|  | Diretor de Estudos e Projetos Urbanísticos |  |  | Prefeito Municipal de Araranguá | [9 empty] | #REF! | #REF!
Eng º Civil Crea/sc 117049-3

## QCI
|  | Agente Promotor |  |  | Número do Contrato
|  | Prefeitura Municipal de Araranguá | [7 empty] | .
Logotipo Pref. |  | Empreendimento | [8 empty] | Total Contratado | Repasse
|  | PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA ARA 250 VER. JOSÉ JOVELINO COSTA | [7 empty] | . | 0 | 0
|  | Localização |  |  | Programa | [5 empty] | Auxiliar | C.P. Mínima
|  | BARRO VERMELHO | [7 empty] | . | 1177825.69 | 0
|  | QCI | QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
QCI VIGENTE
Executora | ITEM | Descrição dos Itens de Investimento | UNID | QTIDADE | Repasse |  | C.P Financeira | C.P. Financeira | C.P. Contrapartida |  |  | Total | Inc.
[9 empty] | Financeira | Física | Outras Fontes
|  | CBUQ |  |  | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
| 1 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 25125.21 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 25125.21 | 2.1332
| 2 | PAVIMENTAÇÂO |  |  | 1105805.2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1105805.2 | 93.8853
| 3 | SINALIZAÇÃO VIARIA |  |  | 46895.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 46895.28 | 3.9815
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 0 | FALSE | 0 | [5 empty] | 0
0 |  | TOTAL |  |  | 1177825.69 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1177825.69 | 100
_____________________________________________
| Prefeito |  |  |  | Responsável Técnico | [6 empty] | 2020-02-03
| Nome: |  |  |  | Nome: | [6 empty] | Data
| CPF |  |  |  | Registro:

## CRONOGRAMA1
Contratante: Prefeitura Municipal de Araranguá
CNPJ: 82.911.249/0001-13
Obra: PONTE E ACESSOS A ARA 250
Local: CANIVETE E HERCÍLIO LUZ
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição do serviço | Valor do serviço | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | TOTAL
|  |  | Executado | % | Executado | % | Executado | % | Executado | % | Executado | % | Executado | % | Executdo | %
| RECURSO CONVÊNIO | [15 empty] | 0
1 | DRENAGEM PLUVIAL | 25125.21 | -738.966 | 15% | -738.966 | 15% | -738.966 | 15% | -246.322 | 5% | 0 |  | 0 |  | 2044.5275 | 50% | 25125.21
|  | -4926.44 | [14 empty] | -4926.44
2 | PAVIMENTAÇÂO | 1105805.2 | 127592.376 | 15% | 127592.376 | 15% | 127592.376 | 15% | 42530.792 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 591178.7 | 50% | 1105805.2
|  | 850615.84 | [14 empty] | 850615.84
3 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 46895.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 23447.64 | 50% | 0 |  | 0 | 0% | 23447.64 | 50% | 46895.28
|  | 46895.28 | [14 empty] | 46895.28
RECURSOS PRÓPRIOS
1 | DRENAGEM PLUVIAL | 25125.21 | 4507.7475 | 15% | 3768.7815 | 15% | 3768.7815 | 15% | 1256.2605 | 5% |  |  |  |  | 13301.571 | 50%
30051.65
2 | PAVIMENTAÇÃO | 1105805.2 | 165870.78 | 15% | 165870.78 | 15% | 165870.78 | 15% | 55290.26 | 5% |  |  |  |  | 679756.01 | 50%
255189.36
3 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 46895.28 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12562.605 | 50% |  |  |  |  | 309794.5425 | 50%
0
TOTAL |  | 1177825.69
1619522.991
EXECUTADO NO PERÍODO |  |  | 297231.9375 |  | 296492.9715 |  | 296492.9715 |  | 134841.2355 |  | 0 |  | 0 |  | 1025059.116
EXECUTADO CONVÊNIO |  |  | 126853.41 |  | 126853.41 |  | 126853.41 |  | 65732.11 |  | 0 |  | 0 |  | 446292.34
EXECUTADO CONTRAPARTIDA |  |  | 170378.5275 |  | 169639.5615 |  | 169639.5615 |  | 56546.5205 |  | 0 |  | 0 |  | 566204.171
EXECUTADO ACUMULADO |  |  | 297231.9375 |  | 593724.909 |  | 890217.8805 |  | 1025059.116 |  | 1025059.116 |  | 1025059.116
% NO PERÍODO |  |  |  | 25.24% |  | 25.17% |  | 25.17% |  | 11.45% |  | 0% |  | 0% | 137.5%
% ACUMULADO |  |  |  | 25.24% |  | 50.41% |  | 75.58% |  | 87.03% |  | 87.03% |  | 87.03%

## Cronograma
Agente Promotor | [7 empty] | Data Início de Obras
Prefeitura Municipal de Araranguá
Número do Contrato
0
Programa | [7 empty] | Prazo de Execução
0 | [7 empty] | 4 | meses
[7 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| Total | Inc. | Acum | Mês 01 |  |  | Mês 02 |  |  | Mês 03 |  |  | Mês 04 |  |  | Mês 05 |  |  | Mês 06 |  |  | Mês 07 |  |  | Mês 08 |  |  | Mês 09 |  |  | Mês 10 |  |  | Mês 11 |  |  | Mês 12 |  |  | Mês 13 |  |  | Mês 14 |  |  | Mês 15 |  |  | Mês 16 |  |  | Mês 17 |  |  | Mês 18 |  |  | Mês 19 |  |  | Mês 20 |  |  | Mês 21 |  |  | Mês 22 |  |  | Mês 23 |  |  | Mês 24 |  |  | Mês 25 |  |  | Mês 26 |  |  | Mês 27 |  |  | Mês 28 |  |  | Mês 29 |  |  | Mês 30 |  |  | Mês 31 |  |  | Mês 32 |  |  | Mês 33 |  |  | Mês 34 |  |  | Mês 35 |  |  | Mês 36 |  |  | Mês 37 |  |  | Mês 38 |  |  | Mês 39 |  |  | Mês 40 |  |  | Mês 41 |  |  | Mês 42 |  |  | Mês 43 |  |  | Mês 44 |  |  | Mês 45 |  |  | Mês 46 |  |  | Mês 47 |  |  | Mês 48 |  |  | Mês 49 |  |  | Mês 50 |  |  | Mês 51 |  |  | Mês 52 |  |  | Mês 53 |  |  | Mês 54 |  |  | Mês 55 |  |  | Mês 56 |  |  | Mês 57 |  |  | Mês 58 |  |  | Mês 59 |  |  | Mês 60 |  |  | Mês 61 |  |  | Mês 62 |  |  | Mês 63 |  |  | Mês 64 |  |  | Mês 65 |  |  | Mês 66 |  |  | Mês 67 |  |  | Mês 68 |  |  | Mês 69 |  |  | Mês 70 |  |  | Mês 71 |  |  | Mês 72 |  |  | Mês 73 |  |  | Mês 74 |  |  | Mês 75 |  |  | Mês 76 |  |  | Mês 77 |  |  | Mês 78 |  |  | Mês 79 |  |  | Mês 80 |  |  | Mês 81 |  |  | Mês 82 |  |  | Mês 83 |  |  | Mês 84
Item |  |  |  | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent. | Repasse | Contrapartida R$ | Percent.
| (R$) | (%) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%) | (R$) | (R$) | (%)
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
1 | 25125.21 | 2.1332 | 100 | 25125.21 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | 1105805.2 | 93.8853 | 100 | 221161.04 |  | 20 | 442322.08 |  | 40 | 442322.08 |  | 40 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | 46895.28 | 3.9815 | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 9379.056 |  | 20 | 37516.224 |  | 80 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
0 | 0 |  | 0
| 1177825.69 |  |  | 246286.25 | 0 | 20.9102 | 442322.08 | 0 | 37.5541 | 451701.136 | 0 | 38.3504 | 37516.224 | 0 | 3.1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financeira | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Física | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Outras Fontes | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Repasse | 1177825.69 |  | 246286.25 |  |  | 442322.08 |  |  | 451701.136 |  |  | 37516.224 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Total | 1177825.69 |  | 246286.25 |  |  | 442322.08 |  |  | 451701.136 |  |  | 37516.224 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1177825.69 | [5 empty] | 688608.33 | 0 | 58.4644 | 1140309.466 | 0 | 96.8148 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100 | 1177825.69 | 0 | 100
Prefeito | [6 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico |  |  |  | 2020-02-04 |  |  |  |  | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico | [8 empty] | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Técnico
Nome: | 0 | [5 empty] | Nome: | [5 empty] | Nome: |  |  |  | Data |  |  |  |  | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0 | [7 empty] | Nome: | 0 |  |  |  |  | Nome: | 0
CPF | 0 | [5 empty] | Registro: | [5 empty] | Registro: | [8 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0 | [7 empty] | Registro: | 0 |  |  |  |  | Registro: | 0
Cronograma:
Preencher somente nos campos em amarelo.

## DRENAGEM
ESCAVAÇÃO DE VALAS
DIAMETRO (cm) | DIAMETRO EXTERNO (m) | COMP. (m) | LARGURA (m) | ALTURA (m) | VOLUME (m³) | REATERRO (m³) | BRITA (m³) | AREA DO TUBO (m²) | VOLUME DO TUBO (m³) | ARA 250
30 | 0.37 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.10752 | 0
40 | 0.48 | 0 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.18096 | 0
50 | 0.6 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.28274 | 0
60 | 0.711 | 60 | 1.5 | 1.4 | 126 | 99.1779 | 3 | 0.39704 | 23.8221
80 | 0.93 | 0 | 1.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.67929 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 126 | 99.1779 | 3
|  | TUBO | UNID | VOLUME ESCAVADO |  |  | TUBO | M²/M | TOTAL (m²)
| BL | 30Ø | 0 | 0 |  | BIDIM | 30Ø | 0.92991 | 0
| CL | 40Ø | 0 | 0 |  |  | 40Ø | 1.2064 | 0
|  | 50Ø | 0 | 0 |  |  | 50Ø | 1.508 | 0
|  | 60Ø | 0 | 0 |  |  | 60Ø | 1.7869 | 107.2163 |  | A CADA METRO COMO MOSTRA DETALHE
|  | 80Ø | 0 | 0 |  |  | 80Ø | 2.3373 | 0
| CL TOTAL |  | 0
| TOTAL ESCAVAÇÃO (m³) | TOTAL REATERRO (m³) | TOTAL LASTRO DE BRITA (m³) | TOTAL BIDIM (m²)
| 126 | 99.1779 | 3 | 107.2163

## SINALIZAÇÃO
COTAS NO PROJETO
| TRACEJADA AMARELA | CONTÍNUA AMARELA | TACHÃO 10X10 | FAIXA BRANCA CONTÍNUA 20cm | TRACEJADA BRANCA | CRUZAMENTO PINTURA BRANCA 40X40 | FAIXA BRANCA 10cm (m) | PINTURA VERMELHA CICLOVIA (m²) | LOMABDA(m²)
1 | 1685 | 860 | 210 | 0 | 0 |  | 3850 | 0 | 11.25
1 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 |  | 0 | 0 | 0
1 |  | 0
1 |  | 0
1 |  | 0
1 |  | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | 0
2 |  | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | 0
3 |  | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0
4 |  | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 |  | 0 |  | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 |  | 0
| TRACEJADA AMARELA (m2) | CONTÍNUA AMARELA (m2) | TACHÃO 10X10 (un) | FAIXA BRANCA CONTÍNUA 20cm (m2) | TRACEJADA BRANCA (m) | CRUZAMENTO PINTURA BRANCA 40X40 (m2) | FAIXA BRANCA 10cm (m2) | PINTURA VERMELHA CICLOVIA (m²) | LOMBADA M²
| 56.1667 | 86 | 372 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 11.25

## PAVIMENTO
PAVIMENTAÇÃO
| QTDADE | UNIDADE
EXTENSÃO DO PAVIMENTO | 1925 | m
LARGURA RUA | 6 | m
LARGURA DE IMPRIMAÇÃO EXTRA | 0.4
ÁREA LIMPA RODAS inclusive cruzamento TOTAL= | 99.13 | M2
LOMBADA | 8.85 | T
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO PISTA | 11649.13 | m²
ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO ACOSTAMENTO | 0 | m²
REVESTIMENTO CBUQ Esp. 4CM - 2,5T/M³ | 1164.913 | T
REVESTIMENTO CBUQ Esp. 3CM - 2,5T/M³ | 0 | T
REVESTIMENTO CBUQ TOTAL | 1164.913 | T
ALÍQUOTA DE CAP UTILIZADO = | 5 | %
FORNECIMENTO DE CAP 50/70 | 58.2457 | T
MEIO FIO 15x12x30x100cm (Fck = 25.0 MPa) | 0 | m
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA esp 24cm | 3123.12 | m³
ESPESSURA BASE | 0.24 | M
BRITA LARGURA CONSIDERADA = | 6.76 | m
SUB. BASE MACADAME COMPACTADA esp 12cm | 0 | m³
ESPESSURA SUB BASE | 0 | M
SUBA BASE MACAME LARGURA DE PISTA EQUIVALENTE= | 0 | m
PINTURA DE LIGAÇAO COM EMUSÃO ASFALTICA RR - 2C | 11649.13 | m²
IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 12419.13 | m²
LARGURA CONSIDERADA PARA CALCULO REGULARIZAÇÃO EQUIVALENTE= | 8.6 | m
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E COMPACT. (M. NIVELADORA) | 16654.13 | m²
TOTAL
REVESTIMENTO CBUQ - 2,5T/M³ | 1164.913 | T
FORNECIMENTO DE CAP 50/70 | 58.2457 | T
BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA | 3123.12 | m³
SUB. BASE MACADAME COMPACTADA | 0 | m³
PINTURA DE LIGAÇAO COM EMUSÃO ASFALTICA RR - 2C | 11649.13 | m²
IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 12419.13 | m²
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E COMPACT. (M. NIVELADORA) | 16654.13 | m²